## Resultados de la búsqueda
ID | Título | Descripción | Observaciones | ID usuario creador | Usuario creador | ID solicitante | Solicitante | ID estado | Estado | Fecha estado actual | Área origen | Área desarrollo | Aplicación | Unidad origen | Centro destino | ID tipo | Tipo | Fecha de alta | Fecha de tramitación | Fecha de necesidad | Fecha fin de desarrollo | Fecha de finalización | Urgente | ID prioridad | Prioridad | Singular | Solanulacion | Fsolanulacion | Solestimacion | Horas estimadas iniciales | Fecha estimada inicio | Fecha estimada fin | Horas reales | Descripción de desarrollo | Des: fecha prevista inicio | Des: fecha prevista fin | Des: fecha real inicio | Des: fecha real fin | Asunto | Objetivo / Proyecto | Tipo evolutivo | Tmax estimación | Aplicación sugerida | Horas estimadas actuales | Ult Modif | Pets. relacionadas | F. prev. resolución DG | Singular Estimación | Horas años ant. | IdTipoSoporte | F. límite estimación | F. primer TF | Versión análisis | Ult. versión entrega | Crítica | F. primer Trabajo validado | F. primer Trabajo instalado | Fecha estimación inicial | Fecha estimación actual | F. planif inicial desde | F. planif inicial hasta
1005012 | SANI. Incidencia informes | Ver documento adjunto. Queremos aprovechar la promoción que tenemos en curso (gedeon 1003874) para subir esta incidencia. Gracias y un saludo | [Notificada a m-pilar.lucas@at.seg-social.es, susana.corrales1@at.seg-social.es, Esther Pelacho Aja, Carlos de la Fuente Alonso, javier-de.frutos@at.seg-social.es, Jose Ignacio Perez de la Rosa, Susana Gutierrez Garcia] Buenos días, Tras revisar las peticiones que tenéis en curso ahora mismo, os pedimos, por favor, dar la prioridad máxima a esta petición ya que esta afectando directamente al usuario final y es necesario subirlo lo antes posible a Producción. En cuanto este esta incidencia, pediremos la anulación de la entrega 1003874 para volver a pedir la misma entrega pero añadiendo esta incidencia. Es decir esta incidencia se debería hacer sobre la versión SANI 01.04.18.00.00 de la entrega 1003874.´Teniendo en cuenta la prioridad, se podría adelantar la fecha de finalización de esta incidencia? Gracias y un saludo | 99GU7332 | Doina-alexandr Dumitrescu - | 99GU7332 | Doina-alexandr Dumitrescu - | P06 | Lista para iniciar trabajo | 2020-12-18 14:47:54 | Desarrollo de Aplicaciones | Desarrollo Gestionado 7201/17 L2 | SANI - SANIMA_PROSA | Centro de Desarrollo del ISM | FACTDG07 | ING | Incidencia gestión | 2020-12-18 14:07:00 | 2020-12-18 14:11:06 |  |  |  |  | 2 | Baja | N | N |  | N | 0 |  |  | 0 | [9 empty] | SANI - SANIMA_PROSA | 0 | 2020-12-21 11:45:32 |  | 2020-12-28 14:11:06 | N | 0 | [5 empty] | N